2017年为民办实事项目完成情况统计表

填报部门： 南通市国土资源局

| 序号 | 主 要 任 务 | 细化量化后的工作任务 | 责任部门 | 上半年进展情况 | 是否 达序时 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 全市新建高标准农田45万亩；更新改造小型灌溉泵站190 座，新建防渗渠道520公里，促进农业增效、农民增收。 | 完成项目区1%耕地占补平衡指标。 | 市国土局 | 各县（市、区）落实了1%耕地占补平衡指标与项目建设任务，完成了1%耕地占补平衡指标的“落地上图”工作。 | 是 | 内陆耕地后备资源开发殆尽，项目区完成1%耕地占补平衡指标的难度加大。 |

注：1.“序号”、“细化量化后的工作任务”请按通政办发〔2017〕1号文件《市政府办公室关于印发〈2017年市政府重点工作任务推进计划表〉和〈2017年为民办实事项目推进计划表〉的通知》确定的内容填写，便于汇总。2.如果任务未达序时目标，请说明原因。