## 2018年
2018年度南通市国土资源重点工作任务推进表
序号 | 主要任务 | 全年序时进度安排 |  | 具体内容 | 三季度 |  | 牵头 单位 | 参与单位
|  | 一季度 | 二季度
一 | 持续放大“双+”机制效应，全力促进生态文明建设
1 | 严格保护耕地和永久基本农田。落实国家要求，改进占补平衡管理。 | 实行永久基本农田特殊保护。改进占补平衡管理，转变补充耕地方式，扩大补充耕地来源途径和资金渠道，实行耕地数量、粮食产能、水田面积三类指标分类管理，采取指标核销方式落实耕地占补平衡，规范开展省内易地补充耕地。 |  | 实行永久基本农田特殊保护。贯彻落实部和省厅要求，改进占补平衡管理，转变补充耕地方式，扩大补充耕地来源途径和资金渠道，实行耕地数量、粮食产能、水田面积三类指标分类管理，采取指标核销方式落实耕地占补平衡，进一步完善占补平衡指标市级统筹机制。 | 贯彻落实《市委、市政府关于进一步加强耕地保护和落实占补平衡的实施意见》，落实永久基本农田特殊保护制度，进一步强化全市耕地保护和落实市区占补平衡工作。完成全市耕地质量和耕地产能评价工作，评价成果报部省确认，为占补平衡实行三类指标管理奠定基础。研究起草《关于进一步改进补充耕地项目管理的意见》，进一步加强我市补充耕地项目的入库、实施、验收工作，改进占补平衡管理。召开全市耕地保护工作座谈会，部署推进下一阶段工作。 |  | 耕保处 | 各县（市、区）局（分局），规划处、不动产登记局（地籍处）、财务处、复垦中心
2 | 进一步完善工作机制，维护国土资源执法监管的良好秩序。 |  |  | 加强卫片执法检查工作，强化执法监管。综合动态巡查、全天候遥感监测、土地督察、“12336”违法举报等信息，加大案件通报和查处整改力度，加强对重点案件的督办和对重点地区的督查检查。 | 办结省厅交办挂牌督办如东案件；赴如东督导省厅重点执法检查涉及违法用地查处整改工作。会同耕保处，配合农委做好生猪养殖清理整治、“大棚房”专项清理整治行动实施方案起草、修改等工作。督促各地对2017年卫片检查涉及违法用地查处整改。组织县（市）局、分局开展2018年度第一期全天候卫片执法检查；排查辖区内已开工未完善用地手续项目情况。组织如皋局、如东局进一步核实2017年度卫片检查与土地变更调中新增建设用地差距情况。组织县（市）局、分局排查辖区内“大棚房”情况，并将排查情况报省厅执法局。组织县（市）局、分局排查国家和省级风景名胜区核心区域内违法违规建设“别墅”情况，并将排查情况报省厅执法局。 |  | 监察支队 | 各县（市、区）局（分局） 市局机关各处室
3 | 加强地质环境保护，推进绿色矿业建设。 |  |  | 编制市、县矿山地质环境恢复和综合治理规划，落实矿山地质环境治理恢复基金制度。继续开展全市国土（耕地）生态地质环境监测。推进实施全市地面沉降控制区划分方案，优化地下水和地面沉降监测网络。加大绿色矿山建设力度，试点地区全域开展绿色矿山建设。 | 完成全市矿山地质环境治理恢复规划（2017-2025年）（征求意见稿），组织实施全市地面沉降监测，完成外业测量工作。完成关闭矿山企业复垦治理任务21座。 |  | 地矿处 | 各县（市、区）局（分局）
二 | 完善供给制度机制，促进经济高质量发展
4 | 进一步强化国土资源规划的管控引领作用。 |  |  | 根据国土资源部统一部署，做好土地利用总体规划修编试点工作。加强土地利用总体规划实施管理，对规划执行情况开展评估分析，适时争取土地利用总体规划实施评估。积极推动“多规合一”，加强沟通衔接和数据互享互通。推进如皋市村级土地利用规划编制试点工作。加快推进“十三五”市县土地整治规划编制实施。规范矿产资源规划的实施管理。 | 严格实施土地利用总体规划，指导如东、通州开展规划执行情况评估分析，开展土地利用总体规划实施评估工作。如皋市三个村级土地利用规划文本已形成初稿。审查通州地热探矿权延期，形成初审意见，上报省厅。 |  | 规划处 地矿处 | 各县（市、区）局（分局），耕保处、不动产登记局（地籍处）、利用处、信息中心、复垦中心
5 | 精准保障发展用地需求。 | ①按照深化供给侧改革相关要求，全力保障省以上重点项目用地，优先和精准保障省级以上重大基础设施、先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业的合理用地需求，促进“三去一降一补”。 | 精准保障实体经济发展用地。 | ①按照深化供给侧改革相关要求，将土地投放与产业质量、项目质量、科技含量、环境容量等相挂钩，优先保障龙头带动型、科技创新型、重大技改型等项目，全力支持现代纺织、船舶海工、电子信息和智能装备、新材料、新能源汽车、大数据、现代物流等基本产业、特色产业、现代服务业的发展需求，全力促进“三去一降一补”。精准保障市区重点区域、积极争取省级重点项目用地需求。 | 重点保障重点产业、重点项目用地需求，积极争取省级重大产业项目用地计划支持。 |  | 规划处 | 各县（市、区）局（分局） ，耕保处、利用处
|  | ②对重大项目用地，在提前介入、联合开展组卷部署、现场服务指导、畅通“绿色通道”、重点项目重点跟进、积极主动与国土资源部协调沟通等方式的基础上，创新工作方法，在省、市、县三级国土资源部门之间实施相关工作同部署、同落实，与相关部门之间建立起定期协调沟通制度。 |  | ②对重大项目用地，在提前介入、联合开展组卷部署、现场服务指导、畅通“绿色通道”、重点项目重点跟进、积极主动与省、部协调沟通，与相关部门之间建立起定期协调沟通制度。 | 围绕2018年省、市重大项目建设要求，提前介入，专人跟踪，全力做好用地报批工作。今年以来，完成了盐通铁路用地报国务院批准，轨道交通1号线征地报部审查、2号线占用永久基本农田补划方案报部批准和征地前期工作，以及中俄东线天然气管道占用永久基本农田补划等重大项目服务保障工作。前三季度，全市共报批建设用地91个批次，报批总面积21238亩，其中崇川、港闸、开发区23个批次、5838亩。 |  | 耕保处 | 各县（市、区）局（分局），规划处、征地中心、不动产登记中心、会计中心
6 | 推动工业用地供应政策改革落实见效。 |  |  | 开展长期租赁、租让结合、先租后让、弹性出让等多种方式供地，总结和推广相关经验，优化土地资源配置效率。建立和完善符合企业发展规律、产业生命周期和发展方向的工业用地供应制度。做好2018年度高标准厂房建设与使用先进地区申报与评选工作，为科技孵化器和中小微企业提供用地支撑，鼓励规模以上企业自建自用高标准厂房。 | 在市区继续推进工业用地“先租后让”，拟挂牌1宗先租后让项目，面积13亩，出让方案上报市政府待批。继续鼓励各地尝试长期租赁、租让结合、弹性出让等多种供应方式，优化土地资源配置效率。继续加大标准厂房供应力度，为科技孵化器和中小微企业提供用地支撑。 |  | 利用处 | 各县（市、区）局（分局） 耕保处、不动产登记局（地籍处）
7 | 着力加强地质资料共享与服务。 |  |  | 落实地质资料统一汇交制度，推进地质资料管理职能向县级延伸。加快推进县级地质资料库建设各项工作。 | 组织江苏地质工程勘查院、华东有色海洋院、省地调院等有关单位负责人，座谈资料汇交工作，咨询在如皋地区开展地质调查工作，了解有关地质资料情况，如皋地质资料档案馆硬件设施基本到位，软件安装完毕，机构人员编制已获批，管理制度健全。 | 协调市城建集团，力争完成南通轨道交通、地质灾害治理等重大工程地质资料汇交工作。 | 地矿处 | 各县（市、区）局（分局）
8 | 加强国土经费保障与财务监管。 |  |  | 加强部门预算管理，重点保障国土资源重点目标任务；完善管理办法，严把经费报销审核关，加大财务监管力度；对专项资金使用进行跟踪监管，开展绩效评价，提高资金使用效益。 | .组织开展局系统2019年部门预算“一上”编报工作；配合修订完善局内部审计相关管理办法；研究运用PDCA管理方法进一步加强部门预算管理，论文发表于《预算会计与管理》；与征地中心、会计中心一起，推进征地预存款实时监管系统建设；组织配合市审计局对征地中心开展征地资金与财务收支审计；做好2018年度部门预算的执行工作及季度财务分析工作，配合做好项目经费政府采购工作；协调落实局机关两项“市立”项目经费。 | 1.完成2019年度部门预算“二上”工作。 2.做好2019年财务决算编制准备工作。 | 财务处 | 崇川、港闸、开发区分局，市局机关各处室，各直属单位
三 | 以争创首批国家节约集约示范省为契机，全面提升节约集约用地水平
9 | 积极推进节约集约模范创建和综合考评工作。 |  |  | 继续做好新一周期全国节约集约模范县（市）创建工作，推进创新示范点建设。落实《江苏省国土资源节约集约利用综合评价考核实施细则（2017年版）》，规范开展综合考评工作。 | 参加全国节约集约模范县（市）创建工作培训。 |  | 利用处 | 各县（市、区）局，规划处、耕保处、地籍处、地矿处、办公室、财务处、人事处、法规处、信息中心、监察支队
10 | 强化 “双提升”行动核心指标动态监测。完善多层次土地节约集约利用评价工作机制。 |  |  | 按照我省确定的“十三五”时期的目标，努力实现年度全省单位GDP建设用地占用面积同比下降5.8%，建设用地地均GDP同比增长6.2%的目标任务。开展2018年度全省开发区土地集约利用更新评价工作，推进2018年度城市建设用地节约集约评价成果更新工作。完善开发区土地集约利用评价制度和体系建设，出台我省开发区土地集约利用综合评价考核办法等文件，规范开发区用地行为，促进开发区土地集约利用水平不断提升。 | 加强土地利用动态监测，努力实现全市单位GDP建设用地占用面积同比下降6.0%，建设用地地均GDP同比增长6.4%的目标任务。推进开发区土地集约利用更新评价工作，形成县（市、区）成果。推进2018年度城市建设用地节约集约评价成果更新工作，形成初步成果。 |  | 利用处 | 各县（市、区）局（分局），规划处、不动产登记局（地籍处）
四 | 实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展
11 | 深入实施土地综合整治战略。 | 推进农用地整治和高标准农田建设，探索土地综合整治项目综合效益特别是生态效益的显化，试点开展土地综合整治生态示范项目，评选一批土地综合整治示范项目。将土地整治项目向特色田园乡村试点地区倾斜，鼓励和支持特色田园乡村试点地区整乡整村推进高标准农田建设。深化城乡建设用地增减挂钩、同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整、工矿废弃地复垦利用，与特色小镇、特色田园乡村建设相结合。在坚持条件和标准的前提下，同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整试点在全省全面推开。 |  | 推进农用地整治和高标准农田建设，探索土地综合整治项目综合效益特别是生态效益的显化，试点开展土地综合整治生态示范项目。将土地整治项目向特色田园乡村试点地区倾斜，鼓励和支持特色田园乡村试点地区整乡整村推进高标准农田建设。深化城乡建设用地增减挂钩、同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整、工矿废弃地复垦利用，与特色小镇、特色田园乡村建设相结合。要积极争取上级支持，用足用好用活国家支持深度贫困地区脱贫攻坚的政策，推进增减挂指标和规划空间规模指标跨省流转交易，助力陕西汉中市脱贫攻坚。 | 深化推进城乡建设用地增减挂钩、同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整、工矿废弃地复垦利用，并与特色小镇、特色田园乡村建设相结合。积极申报增减挂钩指标和规划空间指标省内外交易需求，并组织好各地有序购买。 |  | 规划处 | 各县（市、区）局（分局），财务处、复垦中心
[5 empty] | 加快实施占补平衡、增减挂钩、工矿废弃地复垦项目，前三季度，共验收确认验收确认2017年度占补平衡项目509个、新增占补指标12850亩；验收确认2017年度增减挂钩项目1900个、新增农用地指标16264亩；验收确认2017年度工矿废弃地复垦项目43个、新增农用地指标2660亩。督促加快省投土地整治项目和市投“双百整治”项目竣工验收，完成海安大公、李堡镇两个省投土地整治项目省级验收，建设规模2.32万亩，完成投资4322万元。 |  | 耕保处
12 | 积极盘活农村存量建设用地资源。 |  |  | 充分运用农村建设用地调查成果，把农村建设用地盘活与农村宅基地自愿有偿退出等工作结合起来。鼓励农业生产和村庄建设等用地复合利用，发展休闲农业、乡村旅游、农业教育、农业科普、农事体验等产业，拓展土地使用功能，提高土地节约集约利用水平。 | 鼓励农业生产和村庄建设等用地复合利用，发展休闲农业、乡村旅游、农业教育、农业科普、农事体验等产业，拓展土地使用功能，提高土地节约集约利用水平。 |  | 利用处 | 各县（市、区）局（分局），规划处、耕保处、不动产登记局（地籍处）
13 | 深入推进国土资源精准扶贫。 |  |  | 根据省厅方案，深入推进国土支持扶贫行动，落实好南通与陕西汉中合作项目，洽谈购买增减挂钩节余指标，助力脱贫攻坚。 | 结合陕西厅的意愿需求，根据省厅的统一安排，落实汉中市略阳县不动产登记中心主任尤波涛同志来我局挂职，接待汉中市国土资源系统考察团来通学习交流。 | 根据省厅增减挂钩节余指标流转使用机制，洽谈购买陕西汉中增减挂钩节余指标。 赴陕西汉中开展扶贫慰问工作。 | 人事处 | 各县（市、区）局（分局），规划处、耕保处、利用处、财务处、审计处
五 | 坚持以人民为中心的发展思想，着力推进国土资源惠民富民、便民利民
14 | 做好被征地农民社会保障工作。 | 围绕“到2020年建立全面的被征地农民社会保障体系”的目标，严格落实征地预存款制度和征地补偿安置方案审查，年底前与人社、财政部门建立土地征收联动机制。 |  | 严格落实征地预存款制度和征地补偿安置方案审查，年底前与人社、财政部门建立土地征收联动机制。 | 严格履行征地程序，严格执行征地补偿和被征地农民社会保障规定。贯彻落实苏人社发〔2017〕359号文件和省厅关于严格用地报批做好被征地农民社会保障情况审查工作的通知要求，在征地报批前将拟征土地面积、安置保障人数、类型等函告人社部门，进一步严格落实征地预存款制度，把财政部门对征地补偿预存款审核情况和征地实施前向人力资源社会保障部门相关函告情况作为建设用地审查的重要内容。征地批准后，严格补偿安置方案审查，切实保障被征地农村集体和农民的合法权益。 |  | 耕保处 | 各县（市、区）局（分局），财务处、征地中心、会计中心
15 | 全面抓好不动产规范化建设，实施海域权统一登记，推进自然资源确权登记试点 | 建立全市登记规范化建设考核制度，推进全市登记水平全面提升；根据“放管服”改革要求，持续创新不动产服务举措，促进服务提档升级；加强业务研讨和人员培训，提升登记人员业务素质；开展登记质量全面检查，确保登记质量；升级改造不动产登记信息系统，进一步推进部门部门间信息横向共享。督导沿海县市区实现海域权统一登记。推进如皋市自然资源调查确权登记、特色田园乡村房地一体化不动产登记发证，按期完成试点任务。 | 制订全市不动产登记规范建设考核评价体系；着手准备召开全市不动产登记工作座谈会；推进各地进一步优化服务举措，登记窗口开展网上集群服务，推进海门、海安窗口视频实时链接省厅。与苏州国土部门合力开展不动产登记业务培训，着手组织全系统不动产登记业务竞赛。通州湾组织全市海域权首发仪式；如皋市全面完成全要素自然资源调查。 | 建立全市登记规范化建设考核制度，推进全市登记水平全面提升；根据“放管服”改革要求，持续创新不动产服务举措，促进服务提档升级；加强业务研讨和人员培训，提升登记人员业务素质；开展登记质量全面检查，确保登记质量；升级改造不动产登记信息系统，进一步推进部门间信息横向共享。督导沿海县市区实现海域权统一登记。推进如皋市自然资源调查确权登记、特色田园乡村房地一体化不动产登记发证，按期完成试点任务。 | 牵头全市登记部门接受了国务院大督查的检查，完成了案例填报和服务对象、不动产登记人员随访、座谈等相关工作；积极推广“网上预约”、“自助服务”、“线上登记”等不见面办理事项；各县、市逐步实现不动产登记与水、电、气、广电、网络等过户的联动办理；组织选手、助赛团参加了全省不动产登记知识竞赛；做好了不动产登记不再审核婚姻事项的公告发布、微信制作、新闻发布会召开等系列工作；推进全市不动产登记窗口作风建设专项整治工作，按照省厅要求完成了全面总结，形成材料上报省厅；推进做好省厅部署的信息接入、评价系统应用、96510升级有关的各项工作，做好不动产登记系统建设的调研和需求分析等相关工作；会同如皋总结自然资源确权登记路径、方法，编制操作指引。 | 持续加强不动产登记质量管理，继续推广登记“不见面”办理事项；推行启东、开发区“一人受理”交易、纳税、登记全业务服务新模式；总结并推广各地创新举措；完成不动产登记信息系统改造，部门信息共享取得实质进展；海域权统一登记进入常态化管理；组织登记人员业务研讨，积极响应并全面完成国家、省厅部署的不动产登记各项工作任务。 | 不动产登记局（地籍处） | 各县（市、区）局（分局），法规处、行政服务处、不动产登记中心、信息中心
16 | 统筹推进各项土地调查 | 全面部署开展第三次全市土地调查各项工作，制定方案、落实经费、严选队伍、组织培训，确保调查过程有序规范，调查成果真实准确，基本完成实地调查任务。深入推进农村房地一体的不动产权籍调查工作，加快农村不动产登记工作。指导“三调”先行地区如东率先启动各项工作，力争“示范”全市、全省。完成2017年度土地变更调查工作，充分发挥变更调查成果应用。 |  | 全面部署开展第三次全市土地调查各项工作，制定方案、落实经费、严选队伍、组织培训，确保调查过程有序规范，调查成果真实准确，基本完成实地调查任务。深入推进农村房地一体的不动产权籍调查工作，加快农村不动产登记工作。指导“三调”先行地区如东率先启动各项工作，力争“示范”全市、全省。完成2017年度土地变更调查工作，充分发挥变更调查成果应用。 | 参与并完成了全省三调座谈会在如东召开的各项工作，组织全市收看部、省三调工作电视电话会议，并就贯彻落实组织召开了全市三调工作视频会议；完成了市区三调项目招标文件的制作、对外发布；各县、市先后组织公开招标，完成作业单位遴选，如东县已完成外业调查和数据建库工作；组织市区农调作业单位、监理单位有关人员会议，部署市区农调项目验收事宜；农村建设用地调查全市接受了省厅的检查，完成了相关迎查工作；推进崇川区钟秀乡郭里头村部分居民房地一体化不动产登记权证发放相关工作。 |  | 不动产登记局（地籍处） | 各县（市、区）局（分局），规划处、耕保处、利用处、不动产登记中心、监察支队、信息中心
17 | 妥善处理化解信访矛盾。 |  |  | 加强“法治信访”建设，积极引导群众通过法定途径处理诉求，依法维护合法权益。有效处置初信初访，提升信访基础业务专业化水平，提高信访事项一次性办结率。深化领导干部接访下访和包案处理信访工作，加大信访突出问题督查督办力度。 | 依托“阳光信访”信息系统，规范信访业务受理办理，督促县（市、区）对涉地事项依法履职。全力化解信访突出问题，组织各县（市、区）国土部门扎实开展涉土信访矛盾化解攻坚行动，督办相关地区加大攻坚力度，对尚未处置化解到位的信访积案进行督查督办，坚持依法处理，注重和谐化解，确保实现积案化解率达到上级要求。部、省交办我市信访积案分别为137件、28件，化解率分别为82.6%、95%，并在全省信访培训会中作了典型交流发言。实地督导如皋局作为省级“落实五责”试点，会商工作措施，如皋局逐步形成责任明确、协调运作的试点工作格局。 |  | 监察支队 | 各县（市、区）局（分局），机关各处室、各直属单位
18 | 加强地质灾害防治。 |  |  | 开展地质灾害调查评价工作，强化地质灾害监测预警，推进群专结合的突发地质灾害监测网络和气象风险预警平台建设。加强地质灾害综合治理，完善地质灾害应急管理，夯实防灾减灾能力建设。 | 认真落实汛期雨前地质灾害隐患排查、雨中巡查、雨后复查制度，成功防御了3次重大气象灾害（台风）期间的地质灾害防治工作，落实应急值守和信息通报制度，完成了军山1处地质灾害隐患应急处置工作。汛期未发生人员伤亡和财产损失。 | 做好非汛期地质灾害防治工作，完成年度地质灾害防治工作总结。 | 地矿处 | 各县（市、区）局（分局）
19 | 深入推进法治国土建设。 |  |  | 对规范性文件开展合法性和公平竞争双审查，开展规范性文件备案审查。进一步健全与检察机关的联席会议机制，积极化解行政公益诉讼风险。完善行政争议工作机制，推动“谁行为、谁负责”机制和行政负责人出庭应诉机制落实到位，加强与法院、法制办的沟通协调，提升行政争议化解应对水平。统筹运用好法律顾问、公职律师两大法治力量，充分发挥其在重大行政决策、政府信息公开、行政争议纠纷处理等方面的法律审核作用。 | 组织各地对“七五”普法中期工作情况进行自查总结并开展市级考核，做好省、市“七五”普法中期检查迎查准备工作。积极参加全市依法行政示范项目申报、评审。邀请开发区法院法官、市法制办专家进行行政诉讼、复议业务培训，并组织市区国土部门开展万人学法活动。围绕“三个百分百”工作目标，认真落实“谁行为、谁负责”复议应诉工作机制和行政机关负责人出庭应诉制度。落实行政争议案件统计通报制度，组织召开全市行政复议应诉工作座谈会，通报上半年全市行政争议案件情况，并由各地进行工作经验交流。完成省厅复议决定、复议建议书、复议意见书等法律文书履行情况检查。参加省厅行政复议案卷评查，报送案卷被评为优秀案卷。健全法制审核机制,推动全系统完善并落实法律顾问制度，建立并落实案件会商及风险防范常态机制，配合业务部门积极组织法律顾问参与会商讨论，推演预估可能发生的争议情形和法律风险。 |  | 法规处 | 各县（市、区）局（分局），机关各处室、各直属单位
20 | 及时回应基层和群众的期盼和关切。 |  |  | 制定局政务公开工作实施意见，加大对政务公开人员的业务培训和指导，学习研究政府信息依申请公开文书模板，规范依申请公开答复程序；加大征地信息公开力度，充分保障被征地农民的知情权、参与权和监督权。坚持传统媒体和新媒体相结合，广泛宣传国土资源法律法规和政策要求，做大做亮正面宣传，健全国土资源新闻发布工作机制，加强解读回应和舆论引导。 | 按期保质完成依申请公开，保障公众知情权；今年共办理建议提案37件，代表满意率100%；借助“两微一端”，开展宣传，在“中国南通” 政府网站举办了以“推动南通不动产登记高质量发展” 为主题的在线访谈活动。会同不动产登记局联合市委宣传部成功举办“市区不动产登记调整夫妻共有关系审查模式”新闻发布会；会同测绘处做好测绘日系列宣传活动，在南通电视台、《南通日报》、《江海晚报》等媒体进行了报道。严格落实保密工作，对计算机网络、存储载体、涉密资料等各项内容进行了自查和抽查。 | 1.组织对全市系统网站政务公开情况进行检查。 2.迎接省、市对我市系统网上公开执行情况的检查。 3.做好门户网站、政务微博、微信等宣传工作。 4.及时宣传报道国土资源法规政策、重要业务、先进典型。 5.科学做好全市国土资源舆情工作，提升舆情监测、处置水平。 6.全面做好国土资源新闻发布工作，加强解读回应。 | 办公室 | 各县（市、区）局（分局）、机关各处室，信息中心
六 | 加快改革创新步伐，促进国土资源事业系统化提升
21 | 加大科技创新力度 |  |  | 针对国土空间优化开发、不动产统一登记、信息化建设和地质调查等方面，将科技创新与承担的部、省国土资源重大项目紧密结合，构建一套科技创新机制，积极转化成科技成果。依托高校、科研单位等平台，探索建立市国土资源专家咨询委员会，充分发挥专家的技术优势和智囊作用，促进国土资源科学决策水平。 | 为加快推进村土地利用规划编制工作，助推乡村振兴，提前谋划自然资源空间规划编制，开展村土地利用规划编制和空间规划编制调研工作。 |  | 规划处 | 各县（市、区）局（分局），产，市局机关各处室，各直属单位
22 | 全面深化“互联网＋国土资源服务与监管”应用。 | 加强“一张图”工程应用的深度和广度，进一步梳理、整合、完善全市数据资源，推进移动“一张图”开发建设，坚持深化“慧眼守土”监测数据与相关业务系统平台的深度融合。充分发挥大数据在国土资源科学决策中的重要作用，完善决策支持指标体系，探索建立大数据挖掘与决策支持系统，推动综合监管指挥中心建设。完成空间数据2000坐标系转换，开展国土空间基础信息平台、不动产统一登记信息平台、基础地理时空信息云平台建设工作。深化门户网站集群和网上交易统一平台的建设成果，强化国土资源政务服务和社会服务功能。推进市县国土资源云建设工作，充分运用省市相关平台作用，实现数据充分共享应用。继续加强国土资源信息化建设统筹工作，制定并执行相关方案和标准，积极落实“省、市”两级统筹模式。全面落实重要数据异地备份和网络信息安全工作。 | 1.完善并推进全市“一张图”工程和“慧眼守土”视频监管系统的融合与应用。 2.了解并研究国土空间基础信息平台建设标准、国土资源大数据与决策支持评价指标体系。3.推进门户网站、网上交易、政务服务“一张网”等系统平台的完善与应用工作。 | 1.落实省厅《市县“互联网+国土资源服务与监管”体系建设指导方案》、《市县“国土资源云”技术体系建设指导方案》、《江苏省国土资源大数据共享交换标准》、《全省国土资源数据备份工作统筹指导方案》的相关工作。 2.完成空间数据2000坐标系转换，制定国土空间基础信息平台、不动产登记信息平台、移动“一张图”以及大数据挖掘与决策支持系统的建设方案和实施计划，并按时序推进。 3.推进以市局为中心的“天空地网”综合监管指挥中心建设工作。 | 落实市本级网络改造工作，以海安为试点开展不动产登记数据备份工作；7月1日全面启用CGCS2000数据，做好部、省下发CGCS2000数据成果与各地原有信息系统的衔接工作。对CGCS2000数据成果在征供地等日常业务中发现的问题组织专题会议，集中研究解决方案，指导全市各项工作的正常开展；进一步完善“天空地网”综合监管系统建设方案。 | 1.持续开展国土资源大数据共享应用，初步实现“一厅三局”和省、市、县三级数据共享交换。 2.完成全省信息安全体系建设工程（一期）建设，探索建立一体化的信息安全体系。 3.完成市级统筹试点，探索建立“省、市”两级统筹模式。 4.建立全省统一的重要数据备份机制。 | 办公室、信息中心 | 各县（市、区）局（分局），机关各处室、各直属单位
23 | 稳步推进测绘地理信息重点工作 |  |  | 进一步健全新型基础测绘体系,推动市县一体化完成基础测绘任务，及时更新地理信息数据，确保相关数据现势性，为全市经济社会发展提供测绘支撑。 | 制定了《进一步加强基础测绘管理工作的意见》，明确了推进市县基础测绘联动更新的要求，按计划实施三等水准网复测、高分辨率航空摄影、1：500和：1000主城区地形图更新维护等基础测绘生产，举办了似大地水准面精化成果应用培训班，推广应用精化成果，为市相关部门提供测绘地理信息数据服务，提高基础测绘成果价值。 | 完成市县基础测绘联动更新，实施三等水准网复测、高分辨率航空摄影、1：500和：1000主城区地形图更新维护等基础测绘，促进似大地水准面精化成果应用。 | 测绘处 | 各县（市、区）局（分局）、财务处、人事处等
|  |  |  | 创新完成地理国情监测任务，根据南通市发展需要，实事求是确定专题监测内容，完成监测计划。 | 结合测地测矿融合工作，按计划推进地下水、突发地质灾害、遥感监测市情等专题性地理国情监测工作，启动城市地理国情监测工作，推进县（市、区）地理国情监测工作，推进三维GIS管理土地权属研究，形成初步成果。 | 结合测地测矿融合工作，完成地下水、突发地质灾害、遥感监测市情等专题性地理国情监测工作，推进县（市、区）地理国情监测工作。完成三维GIS管理土地权属研究。
|  |  |  | 常态化开展全覆盖整治“问题地图”专项行动，将“问题地图”整治融入测绘地理信息市场巡查，提升整治效果。 | 制定地图审核要求，将整治“问题地图”纳入测绘地理信息巡查范畴，常态化开展全覆盖整治“问题地图”。按计划推进南通政区图、市区图和辅助决策地图更新维护工作、推进如皋、如东天地图融合工作。 | 根据测绘地理信息巡查要求，依托巡查平台，常态化排查整治“问题地图”。完成南通政区图、市区图和辅助决策地图更新维护工作。完成如皋、如东天地图融合工作。
24 | 不断深化矿地融合工作创新。 |  |  | 组织实施好试点项目，探索构建矿地融合工作新模式，实现成果表达方式、转化途径、服务手段等方面的创新。加强制度创新，探索解决制度政策的约束问题，逐步探索形成具有南通特色的矿地融合工作新机制和制度体系。全面推进区域压矿调查评估工作，加强审批权力下放后的监管。加快推进南通城市地质调查及其成果转化。 | 完成了矿地融合技术体系研究报告（征求意见稿），再次征求有关部门意见，完成压矿审查27件，完成南通城市地质调查全部外业工作，通过省厅验收。 | 完成南通城市地质调查专题《南通市城市第四纪地质结构调查》、《南通市城市地下空间资源调查与地质环境评价》、《南通市城市工程地质调查》验收，完成矿地融合技术体系研究成果的验收。 | 地矿处 | 各县（市、区）局（分局），江苏省地质环境勘查院
25 | 推进矿业权监管制度改革。 |  |  | 全面完善我市矿业权人勘查开采信息公示制度，扎实推进生态红线、各类保护区矿业权清理工作。开展矿业权出让收益基准价制定工作。 | 完成了5家矿业权人信息核查工作，会同环保局对全市各类保护区进行清理核查。清理自然保护区内矿业权1个。开展矿业权出让收益基准价研究。 | 完成矿业权人勘查开采信息公示情况报告。形成矿业权人勘查开采信息公示异常名录，并对社会公示。 | 地矿处 | 各县（市、区）局（分局）
26 | 深入推进国土资源“放管服”改革。 |  |  | 配合省厅推动《国土资源“四全”服务规范》纳入国家标准，推进“四全”服务标准、平台、标识的使用，实现全市系统行政审批与行政服务标准化。按照“四全”模式要求开展流程改造，提高行政许可效能。继续深入推进国土资源“放管服”改革工作，加大简政放权力度。 | 对照省厅《国土资源“四全”服务规范》，与办公室、信息中心共同牵头做好四全服务和保姆式服务融合式品牌内涵提升工作。在全市开展案卷评查、工作流程检查、行政行为事后核查。牵头完成证明事项清理及市物价局清理排除制竞争政策、市工商局安排省市场监管信息系统录入等工作。 |  | 法规处 | 各县（市、区）局（分局），机关各处室、各直属单位
[5 empty] | 进一步压缩政务服务事项承诺期限,压缩幅度达83%，14个事项承诺时限全省最短。 |  | 服务处
七 | 深入落实全面从严治党新要求，切实加强党风廉政建设，为新时代国土资源事业发展提供坚强保证
27 | 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强内部监督，深化作风建设和精神文明建设。 |  |  | 深入推进“两学一做”学习常态化制度化，大力弘扬“红船精神”，认真落实“三会一课”、主题党日等基本制度，创新党支部活动内容和形式。加强市县局内部纪检监察建设，健全全市系统纪检监察网络。完善内控制度。加强对省委巡视反馈意见落实整改的监督，确保“条条整改到位”。严格执行中央八项规定及《实施细则》、省委《具体办法》、市委《实施办法》精神和省厅贯彻落实的要求，严防“四风”问题反弹。持续推动全市系统文明创建活动，积极申报省级文明单位。举办全市国土资源系统职工运动会。 | 推进机关党建与其他工作的深度融合，严格落实“三会一课”、主题党日、领导干部双重组织生活、谈心谈话、民主评议党员等党内生活制度，引导各支部推进“三会一课”活动数量、质量双提升，开展“党旗在岗位上飘扬”主题活动和“我开门，你监督”公众评议体验活动，申报争创市级机关优秀党建服务品牌，持续创新支部活动内容和形式。深入推进“走帮服”“双访”、精准扶贫和志愿者服务活动，推动全市系统文明创建。召开全系统党风廉政建设工作座谈会，全系统17家单位交流了党风廉政建设工作情况和下阶段工作打算，并部署下阶段的工作任务。召开全市国土资源系统警示教育大会，请市纪委监委领导作廉政警示教育讲座，市局“一把手”给机关、直属单位全体党员上了一堂廉政党课，对各单位负责人进行了集体廉政谈话。召开全市国土资源系统党风廉政建设工作推进会，分析今年全市系统党风廉政建设和反腐败工作形势。组织各处室、各直属单位常态化开展廉政风险排查，并有针对性研究制定防控措施，积极转化为制度成果。开展“算好廉政账”专题教育月活动、微型廉课集中展示等活动，以及作风建设自查自纠、国家公职人员参与非法金融活动情况排查等专项活动。切实落实省委巡视问题的整改措施并强化监督。 | 1.持续抓好基层党组织建设，组织党务干部培训。 2.开展党风廉政建设工作责任制落实情况检查考核。 3.按照市文明办的要求，认真抓好全市系统文明单位的创建和申报工作。 | 机关党委 审计处 | 各县（市、区）局（分局），市局机关各处室、各直属单位
28 | 持之以恒推进强基固本工程建设。 |  |  | 按照省厅强基固本工程“三年行动”的目标要求，突出全市国土资源所政治功能建设，夯实党建基础；提升建设保障水平，推进基层国土资源所业务工作信息化建设水平；建立管用实用的职责清单和内部制度，打造国土资源文明服务窗口；建立鼓励激励机制，通报表扬年度工作成效突出的国土资源所。加强基层国土资源所人员教育培训。 | 突出政治功能建设，举办全市基层国土所长专题培训班。通过不定期明查暗访、“行风政风热线”、群众来信来访等多种途径，对国土资源所作风、行风建设进行检查督查。 | 开展2018年度“六优”国土所考核，督查强基固本工程2018年度工作完成情况。 | 人事处 | 各县（市、区）局（分局），审计处
29 | 建设高素质专业化国土资源干部队伍。 |  |  | 以提高政治站位和加强思想作风建设为重点，强化基层领导班子政治建设。树立新时代选人用人的鲜明导向，坚持好干部标准，从健全完善“两保一调”新机制、全面深入推进“双提升”行动中发现识别、培养使用干部；坚持事业为上、公道正派，不断提高选人用人的公信度。进一步健全鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”。落实事业单位加大人才投入的政策，建立和完善激励系统各类人才干事创业的制度保障和工作机制。 | 系统调研绩效考评机制，合理设置绩效考评指标，推动党建工作与业务工作的深度融合。强化考核结果的综合运用，研究考核结果与落实鼓励激励、容错纠错、能上能下机制相结合的具体措施。 | 结合年度考核，对基层领导班子选人用人情况开展检查。 | 人事处 | 各县（市、区）局，机关党委、各直属事业单位
30 | 充分发挥内部审计的监督作用。 |  |  | 完成省厅交办省管干部经济责任审计任务，开展局管领导干部经济责任离任审计，认真组织直属事业单位财务收支审计，强化重大项目和资金审计，切实抓好审计发现问题的整改落实。 | 配合做好市审计局对征地中心的审计工作；组织开展对原海门局主要领导经济责任审计工作，完成了现场审计工作。 | 开展省厅交办厅管领导干部经济责任离任审计；开展复垦中心主要领导经济责任审计。 | 审计处 | 崇川、港闸、开发区分局，市局机关各处室，各直属单位
31 | 做好离退休干部工作。 |  |  | 积极主动作为，倾情服务离退休老同志。 | 做好高温期间离退休老干部、老病号走访慰问工作。组织老同志开展庆祝建党97周年活动。 | 落实老干部政治待遇：组织老同志赴县区考察经济社会发展；落实老干部及遗属下半年相关政策待遇。 保障协调：组织开展“敬老节”相关活动；组织老同志开展掼蛋比赛；做好昱年元旦春节期间走访慰问相关准备工作。 | 人事处 | 各县（市、区）局（分局），机关党委、财务处、各直属单位
32 | 进一步加大督查督办力度。 |  |  | 贯彻落实新形势下督查工作要求，进一步突出督查重点，完善督查机制，提升督查效能，做到真督、严督、紧督、细督、实督，确保上级重要决策部署和厅重点任务落地落实。增强督查工作的主动性、随机性，完善督查方式方法，进行跟踪督办，持续深化落实。对局党组的重大决策、重要工作部署、重要会议精神等事项要重点督查，必要时组建督查督办联合工作组。定期通报督查事项的办理情况，强化正面激励，树立正确导向，对抓落实成效明显的，及时总结推广好经验、好做法，发挥示范激励效应，大力营造抓落实的良好氛围。 | 围绕全局重点工作任务，逐项列出任务清单、责任清单、措施清单、工作进度和完成时限，落实责任领导、牵头单位、主要负责人、具体责任人、参与单位。采取常规督查、专项督查、实地督查、跟踪督查等方式，对局党组重大决策部署，上级交办件以及局领导批示件的落实情况，加强督促检查，确保事事有着落、件件有回音。 |  | 办公室 | 各县（市、区）局（分局），机关各处室、各直属单位