## Sheet1
2014年度重点工作任务分解方案表
序号 | 任务内容 | 序时进度安排 |  |  |  | 牵头部门 | 参与单位 | 责任领导 | 完成时限
|  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
1 | 严格落实耕地保护目标责任，推动市级政府按期开展对县（市）级政府耕地保护责任目标履行情况进行检查考核。从严从紧审批建设占用耕地。 | 从严从紧审批建设占用耕地。 | 根据苏政办发〔2006〕57号文件要求，督促各市级人民政府开展对所辖县（市）级人民政府耕地保护责任目标履行情况进行检查，并将检查结果上报省人民政府。从严从紧审批建设占用耕地。 | 按照国家要求（预计），牵头完成2013年度省级政府耕地保护责任目标履行情况自查工作。从严从紧审批建设占用耕地。 | 从严从紧审批建设占用耕地。 | 耕保处 | 各市、县（市、区）局 规划处 利用处 整理中心 | 李如海 | 2014-12-01
2 | 严格划定和永久保护基本农田。确保完成国土资源部下达的高标准基本农田建设任务。 | 完成剩余地区基本农田实施方案上报省政府审批工作。细化基本农田划定成果编制要求。 分解下达年度高标准基本农田建设任务；编制年度实施方案。 | 督促各地完成基本农田划定实施方案规定的工作任务，形成划定成果。组织高标准基本农田项目实施，完成年度建设任务的20%。 | 将各地划定数据库上报国土资源部申请复核。完成高标准基本农田年度建设任务累计50%。 | 根据部复核意见，组织成果验收及报备。开展高标准基本农田验收认定工作的检查，完成年度建设任务累计100%。 | 耕保处 | 各市、县（市、区）局 | 李如海 | 2014-12-02
3 | 研究出台全省农村土地综合整治工作意见。全年全省土地综合整治完成新增耕地不低于18万亩。开展“农村土地问题百村调研”，形成调研报告并提出农村土地综合整治与城乡统筹发展路径。 | 征求相关处室对“整治工作意见”和修改意见，进一步修改完善；完成新增耕地3万亩。 完成外内调研，并形成调研报告初稿。 | 出台“整治工作意见”；完成新增耕地累计5万亩。对调研报告进行修改完善、定稿，并形成相关对策建议。 | 抓好“整治工作意见”的落实；完成新增耕地累计10万亩。 | 完成新增耕地累计18万亩。 | 耕保处 | 规划处 地籍处 财务处 法规处 整理中心 | 李如海 | 2014-12-03
4 | 启动建立国土（耕地）生态地质环境监测网，探索污染耕地的生态防治、修复工作。 | 针对全省基本农田分布状况,制订全省国土生态地质环境监测网实施方案，部署基本监测点。 | 开展实地调查与采样分析，获取耕地质量评级的第一手资料，并对已有的污染耕地修复技术及成果进行总结评估。 | 对新采集的耕地土壤质量调查样品进行系统分析测试，获取耕地重金属污染状况基本资料。 | 对监测数据及以前相关资料进行系统分析研究，编制全省耕地质量生态地质环境监测公报，提供现阶段防治耕地重金属污染的有效对策。 | 地环处 | 耕保处 地调院 | 刘聪 | 2014-12-01
5 | 启动苏南地区矿山地质环境专项调查工作。全年完成矿山地质环境整治面积不少于400万平方米。推进全省地面沉降、地下水监测网建设。 | 开展苏南五市矿山地质环境资料收集。 | 开展苏南五市矿山地质环境野外调查；完成矿山地质环境治理面积200万平方米。 | 编制完成苏南五市矿山地质环境治理专项规划。 | 完成矿山地质环境治理面积400万平方米；完善全省地面沉降、地下水监测网络。 | 地环处 | 地调院 | 刘聪 | 2014-12-02
6 | 规范矿产资源开发管理秩序，统筹协调矿产资源勘查开发与生态保护的关系，积极推进“和谐矿区”建设。 | 积极稳妥地做好南京市政府关于调整禁采区矿山企业关停方案请示的答复意见；完成2013年度探矿权年度检查工作，提交工作报告；征求宁镇地区矿业权部署意见。 | 组织开展2013年度全省矿产开发利用年度检查的抽查工作，完成年度检查报告；制定矿产督察工作计划，开展矿产督察工作；明确宁镇地区矿业权部署的基本原则，拟定宁镇地区矿业权出让具体实施意见。 | 按计划组织开展矿产督察工作；开展2014年度探矿权年检工作。 | 组织开展2014年度探矿权年检抽查工作，做好总结工作；开展矿产督察工作。 | 矿管处 | 资源处 地环处 地勘处 | 刘聪 | 2014-12-01
7 | 加强矿产资源规划实施管理，全面推进“绿色矿山”建设。 | 开展2014年度矿产资源规划实施计划编制工作。制定《江苏省绿色矿山建设工作指南》、《江苏省绿色矿山建设专项规划》。 | 启动矿产资源“十三五”规划编制前期专题研究工作。下达2014年度矿产资源规划实施计划。 | 维护矿产资源规划数据库，完善管理信息系统。 | 提交矿产资源“十三五”规划专题研究报告。争取一批矿山申报国家和省级绿色矿山。 | 规划处 | 地勘处 矿管处 资源处 地环处 | 祖耀升 | 2014-12-01
8 | 全面落实执行《江苏省征地补偿和被征地农民社会保障办法》，进一步规范征地程序，强化征地主体责任机制，充分保障群众合法权益。 | 督导各省辖市出台省政府93号令配套办法，并严格执行到位。 |  |  |  | 耕保处 | 法规处 执法局 | 李如海 | 2014-03-01
9 | 2014年底前完成符合法律条件的宅基地、集体建设用地使用权确权登记工作。 | 推进全省宅基地、集体建设用地使用权确权登记工作，部署开展原有登记资料档案的整理和信息化工作。 | 完善月报制度，对各市的工作部署、实施情况、发证进度等情况进行跟踪了解。 | 对各地区宅基地、集体建设用地使用权确权登记发证情况进行督查和抽查。 | 汇总全省登记发证数据，总结全省工作情况，包括登记发证完成情况、地籍权属调查成果、权属争议调处主要做法、各地成功经验及建议等，整理相关研究成果。 | 地籍处 | 地产发展中心 | 魏红军 | 2014-12-01
10 | 建立健全地质灾害调查评价、监测预警、防治、应急四大体系。继续开展重大地质灾害隐患点的勘查、治理工作。指导各市修订突发地质灾害应急预案。 | 开展全省地质灾害隐患点调查评价，编制《江苏省2014年度地质灾害防治方案》并报省政府批准。 | 指导各地做好汛期地质灾害防治各项准备工作。 | 扎实做好主汛期地质灾害防治，加强应急值守，做好汛期地质灾害督查、巡查。 | 开展地质灾害防治工作总结，指导各市完成突发地质灾害应急预案修订。 | 地环处 | 地质灾害应急技术指导中心 | 刘聪 | 2014-12-01
11 | 加大信访矛盾纠纷排查化解工作力度。进一步推进国土资源管理社会稳定风险评估，落实领导干部接访下访制度。加大信访督查督办，提高初信初访办结率，妥善解决群众合理诉求，做好信访化解和稳控工作。 | 召开全省国土资源执法监察与信访工作目标管理考核评审会议，根据信访目标管理考核情况，对信访重点地区进行警示约谈；做好重点时期（两会）国土资源信访稳定工作。 | 部署领导干部接访下访以及包案工作，督促基层抓好责任落实；交办我省群众到部到省国土资源重信重访事项。 | 开展涉土信访专项督查；完善国土资源信访工作相关制度；抓好国土资源管理社会稳定风险评估工作落实。 | 全面分析我省国土资源信访形势，做好国土资源信访数据统计上报工作。 | 执法局 | 办公室 法规处 规划处 耕保处 地籍处 利用处 矿管处 地环处 | 李闽 | 2014-12-01
12 | 对2014年全省保障性安居工程建设用地，实行计划单列，快速审批，应保尽保。稳定普通商品房用地供应，加强监测监管，防止地价异常波动。 | 编制发布2014年建设用地及住房用地土地供应计划。3月底报国土资源部。 | 4月份发布全省2014年建设用地及住房用地土地供应计划，6月底完成评估工作，完善供地计划。 | 组织实施年度土地供应计划，加强土地供应特别是住房用地供应及开发利用监测监管。 | 加强土地供应的监测监管，开展进度督查，组织开展计划实施情况评估。 | 利用处 | 规划处 耕保处 动态监测中心 整理中心 地价所 | 吴震强 | 2014-12-01
13 | 稳妥有序开展土地利用总体规划实施评估和修改。严格控制土地开发强度，探索划定城市发展边界，开展“多规合一”调研并形成调研报告。 | 出台《江苏省县乡级土地利用总体规划评估修改技术指南》（试行）；开展土地利用总体规划实施评估和修改。 | 开展“多规合一”和城市发展边界划定调研；开展土地利用总体规划实施评估和修改。 | 撰写“多规合一”和城市发展边界划定调研报告；开展土地利用总体规划实施评估和修改。 | 完成“多规合一”和城市发展边界划定调研报告并上报；开展土地利用总体规划实施评估和修改。 | 规划处 | 耕保处 地籍处 规划院 | 祖耀升 | 2014-12-01
14 | 通过适当安排规划流量指标，调整优化城乡建设用地结构和布局。严格控制城镇建设用地总量，强化土地用途管制，提高城镇土地利用效率。落实化解产能严重过剩的指导意见。 | 进行土地利用总体规划实施评估，满足条件的通过适当安排规划流量指标，调整优化城乡建设用地结构和布局；牵头研究制定我厅2014年推进实施化解过剩产能重点工作任务。 | 进行土地利用总体规划实施评估，满足条件的通过适当安排规划流量指标，调整优化城乡建设用地结构和布局；落实2014年推进实施化解过剩产能重点工作任务。 | 进行土地利用总体规划实施评估，满足条件的通过适当安排规划流量指标，调整优化城乡建设用地结构和布局；落实2014年推进实施化解过剩产能重点工作任务。 | 进行土地利用总体规划实施评估，满足条件的通过适当安排规划流量指标，调整优化城乡建设用地结构和布局；落实2014年推进实施化解过剩产能重点工作任务，牵头做好此项任务的工作总结。 | 规划处 | 耕保处 地籍处 利用处 矿管处 执法局 规划院 | 祖耀升 | 2014-12-01
15 | 推动建立节约集约用地共同责任机制，明确责任主体，落实责任分工，建立联席会议制度，强化用地考核督查。出台并实施节约集约用地综合考核奖惩制度。 | 根据省意见，3月底出台《江苏省节约集约用地绩效综合考核评价办法（试行）》、《关于节约集约用地责任制的实施意见》。 | 建立节约集约用地联席会议制度，根据职责分工，将节约集约用地目标任务分解到有关部门和单位。 | 对各市、县（市、区）上一年度节约集约用地绩效统一组织综合考核评价，并于9月30日前公布年度综合考核评价结果。 | 形成年度总结报告，召集召开节约集约用地联席会议；将各市、县（市、区）综合考核评价结果排序后划分等级，按《考核评价办法》确定奖惩措施。 | 利用处 | 办公室 法规处 调控处 规划处 耕保处 地籍处 执法局 科技处 财务处 人事处 监察室 | 吴震强 | 2014-12-01
16 | 做好国土资源节约集约模范县（市）创建工作。 | 按照国土资源部确定的时间表，在全省统一部署，及时推进全省创建工作。1、根据国土资源节约集约模范县（市）指标标准体系考核办法，制定适合我省实际情况的省级考核办法；2、完成土地、矿产和综合指标数据的收集、汇总，适时指导市、县（市、区）开展创建活动，进行省级考核验收；3、在通过省级考核的基础上，组织专家对申报省级和国家级国土资源节约集约模范县（市）的单位进行考核评比，根据考核结果，组织优秀单位上报国土资源部参加评比；4、对获得荣誉称号的单位予以表彰奖励。 |  |  |  | 调控处 | 省厅节约集约模范县（市）创建活动领导小组成员单位、各市、县（市、区）局 | 李如海 | 2014-12-02
17 | 实施《江苏省限制用地项目目录》、《江苏省禁止用地项目目录》，修订《江苏省建设用地指标》；研究出台《江苏省建设项目节地评价规程（试行）》。 | 全面启动《江苏省建设用地指标》修订工作，出台《江苏省建设项目节地评价规程（试行）》。 | 发布《江苏省建设用地指标》，通过监管系统和技术措施引导各地落实用地标准。 | 严格落实供地政策和化解产能严重过剩的指导意见，通过监管系统和技术措施引导各地落实用地标准，严格实施《江苏省限制用地项目目录》、《江苏省禁止供地项目目录》。 |  | 利用处 | 规划处 | 吴震强 | 2014-12-01
18 | 加强土地供应工作的监管和调控，加强市场监管和动态监测。开展批而未用和闲置土地专项清理。提高建设用地批后供地率。健全土地集约利用评价制度，开展开发区和城市土地集约利用评价。盘活存量建设用地，整合和再开发城镇低效用地。 | 部署开展批而未用和闲置土地专项清理行动。 | 按照部利用司工作部署，开展开发区和城市土地集约利用评价工作。 |  | 形成全省2014年度土地供应监测分析报告。汇总形成全省批而未用、闲置土地专项清理，盘活存量建设用地，整合和再开发城镇低效用地统计数据。 | 利用处 | 耕保处 规划院 动态监测中心 | 吴震强 | 2014-12-01
19 | 鼓励在开发区、工业集中区建设高标准厂房，提高土地利用效率。 | 完成2013年度高标准厂房外业考核。在内外业考核基础上，经厅长办公会审定后对前20名落实相应的奖励。 | 调整高标准厂房建设先进地区专项奖励，将其纳入节约集约用地综合考核体系。 |  |  | 利用处 | 规划院 | 吴震强 | 2014-06-01
20 | 继续实施“示范工程”、矿产资源保护类项目，鼓励企业开展自主技术研发，科技创新，推广先进技术。 | 做好国土资源部对非油气重要矿产“三率”调查与评价项目的验收准备工作；继续做好在建矿产资源保护类项目的竣工验收审查。 | 完成2013年省地勘基金矿产资源保护类项目实施方案的审查工作。 | 会同省矿业协会开展我省矿山企业矿产资源节约与综合利用先进技术申报汇总工作。 | 配合有关处室组织开展省地勘基金矿产资源保护类专项资金绩效评价工作；全面完成“示范工程”竣工验收任务。 | 矿管处 | 规划处 财务处 | 刘聪 | 2014-12-01
21 | 按国土资源部统一部署，积极稳妥审慎推进征地制度改革。 | 根据国土资源部征地制度改革要求,选择有关地区进行调研。 |  | 出台与国土资源部相一致的征地制度改革意见。 |  | 耕保处 | 征地事务所 | 李如海 | 2014-12-01
22 | 按国土资源部统一部署，研究推进农村宅基地制度改革。 | 配合开展农民住房财产权抵押、担保、转让研究，探索农民增加财产性收入渠道。 | 根据国土资源部统一部署，适时推进农村宅基地制度改革。 |  |  | 利用处 | 法规处 规划处 耕保处 地籍处 财务处 | 吴震强 | 2014-12-01
23 | 按国土资源部统一部署，积极稳妥规范集体经营性建设用地出让、租赁、入股。开展建立城乡统一建设用地市场基础调研和政策研究。 | 部署开展存量集体经营性建设用地摸底调查工作。 | 密切关注试点动态，积极争取部相关试点，探索开展集体经营性建设用地出让、租赁、入股流转试点。根据部指导意见，起草我省试点实施办法；开展“建立城乡统一建设用地市场基础调研和政策研究”，形成调研评估报告供领导参阅。 |  |  | 利用处 | 法规处 调控处 规划院 | 吴震强 | 2014-12-01
24 | 探索改进城乡建设用地增减挂钩指标使用方式。开展乡镇以下村庄建设用地布局调整利用试点工作调研和政策研究。实施《江苏省工矿废弃地复垦利用试点管理办法》。 | 选择典型地区以座谈交流、实地调查的形式开展乡镇以下村庄建设用地布局调整利用试点工作调研；出台《江苏省工矿废弃地复垦利用试点管理办法》。 | 指导有条件的地区探索改进城乡建设用地增减挂钩指标使用方式；指导有条件的地区开展乡镇以下村庄建设用地布局调整利用试点工作；继续向部争取扩大工矿废弃地复垦利用试点范围和规模。 | 指导有条件的地区探索改进城乡建设用地增减挂钩指标使用方式；指导有条件的地区开展乡镇以下村庄建设用地布局调整利用试点工作；开展工矿废弃地复垦利用年度考核，根据国土资源部下达我省指标情况对工矿废弃地复垦利用规模进行分解下达。 | 指导有条件的地区探索改进城乡建设用地增减挂钩指标使用方式；指导有条件的地区有序开展乡镇以下村庄建设用地布局调整利用试点工作。 | 规划处 | 耕保处 地籍处 利用处 规划院 整理中心 | 祖耀升 | 2014-12-01
25 | 探索改进土地利用计划指标分配管理办法。完善年度用地计划指标预下达机制。统筹安排全省增量和流量用地计划指标。支持具备条件的地区探索用市场化方式配置用地计划指标。 | 完成改进土地利用计划指标分配管理办法的方案。下达全省保障性安居工程用地计划。完成土地利用计划预下达工作。 | 根据部下达我省的土地利用计划指标情况，按照简政放权和促进区域协调发展的要求，编制全省土地利用计划，报经省政府同意后，下达各地执行。 | 根据部下达我省的挂钩指标和工矿废弃地复垦利用规模，统筹安排全省增量和流量用地计划指标。采取调研等方式，交流各地区改进计划指标配置的方式，研究用市场化方式配置用地计划指标的途径和方法。 | 指导具备条件的地区，探索用市场化方式配置用地计划指标。 | 规划处 | 各市、县（市、区）局 | 祖耀升 | 2014-12-01
26 | 推进省及地方合作开垦补充耕地试点，推进法人耕地占补平衡。实施省级补充耕地指标市场交易，建立交易激励机制。开展耕地后备资源调查并建成数据库。 | 研究制订耕地后备资源调查的工作方案和技术方案，落实工作经费，开展调查试点和软件开发工作，组织业务培训。开展省与地方合作补充耕地试点的调研。提出交易平台建设的相关建议，做好人员、场所、设备等方面的准备。开展全省补充耕地指标需求调查。确定首次交易指标数量并开展外业核实。启动全省首次补充耕地指标交易。 | 组织开展耕地后备资源的外业调查和县级数据库建设工作。开展法人占补平衡工作的调研。完善交易平台建设相关制度。根据实际情况适时开展交易。 | 完成耕地后备资源调查数据逐级汇总和省、市检查验收工作。会同法人选择补充耕地项目。提出相关激励机制设想。根据实际情况适时开展交易。 | 推进项目的实施。根据实际情况适时开展交易。总结全年交易情况。落实相关激励措施。 | 耕保处 | 规划处 地籍处 财务处 整理中心 | 李如海 | 2014-12-01
27 | 根据国土资源部统一部署，调整工业用地地价，探索工业用地长期租赁、先租后让、租让结合等灵活多样的供地方式。 | 出台工业用地长期租赁、先租后让、租让结合试点指导意见。 | 选择若干市、县，开展工业用地长期租赁、先租后让、租让结合试点。 | 开展试点调研与评估工作，修改完善具体操作办法。 |  | 利用处 | 规划院 动态监测中心 | 吴震强 | 2014-12-01
28 | 探索用地企业诚信管理制度。研究减少非公益性用地划拨范围。探索经营性基础设施用地有偿使用办法。 | 修订《江苏省划拨用地项目目录》，减少非公益性用地划拨范围。 | 发布《江苏省划拨用地项目目录》，部分经营性基础设施用地实行有偿使用。 | 完善土地利用动态巡查制度，建立土地开发利用情况通报制度。 |  | 利用处 | 法规处 耕保处 动态监测中心 | 吴震强 | 2014-12-01
29 | 按照省审改办统一部署，进一步推进行政审批制度改革。研究继续取消、下放的行政审批事项，规范优化保留的行政审批事项，严格控制新设行政许可。 | 1、按照省审改办统一部署，以服务基层、服务群众为出发点，以转变职能为核心，重点以完善建设用地审批和矿业权审批两大核心业务为抓手，不断优化内外部流程，压缩审批时限，精简审批环节，减少风险点，推进行政审批流程再造，真正做到把权力放下去，把监管抓起来，切实提高行政效能和服务能力；2、通过规范性文件合法性审查，严格控制新设行政许可。 |  |  |  | 法规处 | 厅各处室局 | 李如海 | 2014-12-02
30 | 改革识人用人的考核评价机制，完善制定《江苏省国土资源厅干部人事管理工作办法（试行）》、《江苏省国土资源系统干部教育培训管理办法》等人事制度。 | 研究出台《干部人事管理工作办法（试行）》，正在修改，待讨论、报厅党组审定；研究出台《干部教育培训管理办法》。 |  |  |  | 人事处 | 各市、县（市、区）局 厅各直属事业单位 厅各处室局 | 魏红军 | 《干部人事管理工作办法（试行）》时间由厅领导视情定，2014年上半年应该出台；《干部教育培训管理办法》李厅长已签发。
31 | 在省政府的领导下，建立不动产统一登记工作协调制度，强化对地方的督导和指导；开展地方“试点”，推动土地登记历史资料整理与信息化工作，建设不动产统一登记信息基础平台。 | 制定工作方案，报厅长办公会研究，向省政府汇报，加强与省编办的沟通协调工作。 | 配合省编办制定下发《关于整合不动产登记职责的通知》，提出不动产统一登记机构“三定”方案的建议，争取召开全省不动产统一登记工作推进会，启动宣传和舆论引导工作。 | 开展不动产统一登记试点工作，确定试点地区，督促试点地区实现机构、人员、资料“三集中”和“一站式”服务。研究省级各类不动产机构职责整合和业务体系衔接方案，完成省级层面的资料交接。 | 根据国家出台的《不动产登记条例》，研究我省相关配套规章和政策，组织细化国家制定的不动产登记图、表、卡、册、簿等文书。 | 地籍处 | 法规处 财务处 地产发展中心 信息中心 | 魏红军 | 2014-12-01
32 | 下发2014年度全省系统推进依法行政工作要点；对全省系统2012-2013年推进依法行政工作情况开展检查。 | 下发2014年度全省系统推进依法行政工作要点，对全省系统2014年度推进依法行政工作做出全面部署。 | 对全省系统2012-2013年推进依法行政工作情况进行检查，对先进单位和先进个人进行表彰，发现问题的督促整改。 |  |  | 法规处 | 厅各处室局 | 李如海 | 2014-06-01
33 | 出台《建立健全国土资源执法监管共同责任机制的意见》、《江苏省国土资源系统综合执法监管暂行办法》。建立与国家土地督察南京局的联动工作机制。 | 根据厅长办公会要求形成《意见》（代拟稿）报省政府；根据厅长办公会意见，对《办法》作进一步修改、优化、完善；与国家土地督察南京局召开定期通报会。 | 出台《意见》和《办法》，督促各地根据当地实际制定实施意见。召开二季度土地执法与土地督察情况通报会。 | 抓好《意见》和《办法》的落实；召开三季度土地执法与土地督察情况通报会。 | 召开年度土地执法与土地督察情况通报会；做好对《意见》和《办法》的宣传工作。 | 执法局 | 调控处 法规处 规划处 耕保处 地籍处 利用处 | 李闽 | 2014-12-01
34 | 加强执法监察信息化建设，提高基层执法能力。建立违法用地“零报告”制度，完善违法用地逐级备案报告制度。健全省、市、县、乡镇（街道）、村五级执法监察网络，建立和完善国土资源协管员管理制度。 | 全面分析涉土信访、违法用地逐级备案、12336举报、媒体披露等情况以及土地利用现状变更调查情况，排查出省级土地执法动态巡查督查重点地区。 | 开展省级土地执法动态巡查督查；督促各地进一步完善执法监察网络，落实动态巡查责任制。 | 开展加强基层执法队伍规范化建设专题调研；督促各地进一步加强执法监察信息化建设水平，提高基层执法能力。 | 开展行政处罚案卷评查工作；总结执法监察工作成效，分析全省国土资源执法监察形势。 | 执法局 | 办公室 信息中心 | 李闽 | 2014-12-02
35 | 严肃查处违法重点地区以及重大典型违法案件。对违法用地问题严重、信访反映违法用地多且整改不力的重点地区，实行警示约谈、限期整改、视情进行区域限批等措施。加大挂牌督办案件力度，向社会公开曝光违法用地典型案件。 | 落实省政府领导批示精神，抓好对2012年度卫片执法检查被约谈单位的整改督查工作，筑固整改成效；对2013年度挂牌督办案件查处整改情况进行回头看等。 | 根据省级土地执法动态巡查情况，对相关案件进行交办、发函督办或挂牌督办；对违法用地秩序混乱且整改不力的地区进行通报批评。 | 综合日常执法监管、信访反映、12336举报以及卫片执法检查整改情况，选择一批重大典型违法用地案件进行公开挂牌督办。 | 警示约谈2013年度卫片执法检查重点地区，挂牌督办重大典型违法用地案件。 | 执法局 | 规划处 耕保处 | 李闽 | 2014-12-03
36 | 做好“土地执法模范县”创建活动。突出卫片执法与动态巡查等日常执法工作互动，信访信息研判与案件查处督办工作互动，土地执法与土地督察工作互动。 | 重新修订“土地执法模范县”考核评估办法；部署2013年度卫片执法检查工作；配合国家土地督察南京局开展省级层面审核督察以及产能过剩行业项目用地督察等。 | 部署土地执法模范创建工作；根据土地利用变更调查情况以及部下达2013年度卫片执法数据，通过巡查督查以及召推进会的形式，推进自查整改；配合开展土地例行督察。 | 省厅对各地上报2013年度卫片执法检查数据进行审核，开展省级验收；配合国家土地督察南京局开展专项督察等。 | 做好“土地执法模范县”推荐、资格审查、省级验收等工作；上报2013年度全省卫片执法检查数据成果；配合开展例行督察整改验收；配合开展预警督察等。 | 执法局 | 规划处 耕保处 地籍处 利用处 矿管处 | 李闽 | 2014-12-04
37 | 按照省统一部署，全面梳理国土资源系统省、市、县三级行政权力事项，统一行政权力名称，规范运行流程，完善行政权力事项动态调整机制，形成国土资源系统省、市、县三级行政权力库。 | 按照省统一部署，全面梳理国土资源系统省、市、县三级行政权力事项，统一行政权力名称，规范运行流程，完善行政权力事项动态调整机制，形成国土资源系统省、市、县三级行政权力库，进一步确保行政权力的公开、透明运行。 |  |  |  | 法规处 | 各市、县（市、区）局 厅各处室局 | 李如海 | 2014-12-01
38 | 认真配合国家做好《土地管理法》等相关法律法规修改工作。进一步做好行政争议案件办理工作。配合省法制办做好《江苏省土地利用总体规划管理办法》的调研、修改工作。 | 1、认真配合国家做好《土地管理法》等相关法律法规修改工作；2、进一步做好行政争议案件办理工作，下发2013年度行政争议案件情况通报；3、配合省法制办做好《江苏省土地利用总体规划管理办法》的调研工作。 | 1、认真配合国家做好《土地管理法》等相关法律法规修改工作；2、进一步做好行政争议案件办理工作；3、配合省法制办做好《江苏省土地利用总体规划管理办法》的协调、修改工作，推动《办法》尽快出台、实施。。 | 1、认真配合国家做好《土地管理法》等相关法律法规修改工作；2、进一步做好行政争议案件办理工作。 | 1、认真配合国家做好《土地管理法》等相关法律法规修改工作；2、进一步做好行政争议案件办理工作。 | 法规处 | 规划处 | 李如海 | 2014-12-02
39 | 进一步选好配强系统各级领导班子。认真实施系统干部考评制度、交流制度。认真抓好系统干部教育培训。积极稳妥推进省厅事业单位分类改革工作。 | 研究制订全年干部教育培训计划；事业单位分类改革方案等待省编办批复，批复后实施。 | 教育培训按计划实施。 |  |  | 人事处 | 各市、县（市、区）局 厅各直属事业单位 厅各处室局 | 魏红军 | 2014-12-01
40 | 认真做好离退休人员服务管理工作。 | 1、召开春节团拜、座谈会；2、上门走访慰问全体老同志；3、组织“三八”妇女节活动；4、落实离休干部及老专家相关待遇；5、组织开展保健知识专题讲座；6、组织全体党员学习十八届三中全会精神；7、走访省委老干部局及离退休老干部工作相关单位和部门，听取对我厅离退休干部工作的意见和建议；8、做好参加部、省业务部门年度相关工作、活动的准备。 | 1、按文件规定组织老同志就近就便考察工农业生产项目；2、按规定组织厅局级离退休老干部省内考察；3、协调安排特约特门老同志年度疗养相关事宜；4、组织老同志开展书画、摄影竞赛活动；5、按规定组织厅局级老干部季度阅文；6、组织全体离退休党员学习习近平总书记系列讲话。 | 1、做好特约特门老同志疗养的协调保障工作；2、做好离退休厅局级老干部半年情况通报会的相关工作；3、做好高温期间离退休老干部、老病号走访慰问工作；4、组织离退休老同志棋类球类比赛；5、组织全体离退休党员上党课；6、组织保障离退休老同志年度体检；7、按政策要求组织厅局级老干部阅文。 | 1、做好中秋、国庆期间的走访慰问工作；2、组织开展“敬老节”相关活动；3、组织厅局级离退休老干部省内考察；4、组织老同志开展扑克比赛；5、落实老干部及遗属相关政策待遇；6、做好异地安置老同志全年医疗费用报销发放及慰问等相关保障工作；7、做好昱年元旦春节期间走访慰问相关准备工作。 | 离退休干部处 | 办公室 人事处 机关党委 财务处 | 魏红军 | 2014-12-02
41 | 适时提高耕地开垦费标准。调整完善新增建设用地有偿使用费分配使用办法。 | 起草调研方案，成立调研组。 | 全面开展调研。 | 形成调研报告，讨论初步征求意见。 | 适时出台相关政策。 | 财务处 | 耕保处 整理中心 | 吴震强 | 2014-12-01
42 | 强化部门预算管理与执行，优化资金的使用结构，提高财政专项资金使用效益。 | 分配2014年预算。 | 按进度及需求及时保障支出。 | 按进度及需求及时保障支出。 | 进行财务决算。 | 财务处 | 办公室 | 吴震强 | 2014-12-02
43 | 迎接国家开展的土地出让金审计。强化系统内部审计监督。 | 动员部署，制定审计方案。 | 研究工作计划，分片召开座谈会，讨论制定内部审计实施办法。 | 配合开展出让金审计，正式出台经济责任审计办法。 | 协调反馈审计意见。 | 财务处 | 规划处 耕保处 地籍处 利用处 执法局 人事处 监察室 | 吴震强 | 2014-12-03
44 | 深入推进系统党风廉政建设巡查和内控机制建设，加强重点部位关键环节的监督，构筑更加完备的惩防体系。按照省厅《干部选拔任用工作廉政监督办法（暂行）》加强对选人用人的廉政监督。 | 1、出台《干部选拔任用工作廉政监督办法（暂行）》；2、印发年度党风廉政建设《实施意见》和《责任分工》；3、预防职务犯罪工作协作机制联席会议；4、研究两权网上交易办法。 | 1、开展厅机关及直属单位领导干部廉政谈话；2、开展党风廉政巡查；3、重大项目、大额资金使用情况专项检查；4、开展党风廉政巡查。 | 1、直属单位廉政巡查；2、责任分工任务落实情况检查；3、对巡查中发现的问题专项治理；4、调整市局纪检组长管理体制。 | 1、直属单位责任制考核；2、市局责任制考核；3、市局纪检组长专项述职，报告对局领导班子廉政监督、落实责任制和履行监督责任的情况。 | 驻厅监察室 | 各市局 厅各直属事业单位 厅各处室局 | 孙军 | 2014-12-01
45 | 严格执行中央八项规定、省委“十项规定”和省厅党组 “十条禁令”，着力抓好作风建设。 | 1、开展春节期间专项监督检查；2、组织政（行）风监督员对基层服务窗口监督检查。 | 1、联系点调研；2、厅机关警示教育；3、开展“五一”专项检查。 | 1、基层所调研；2、政（行）风监督员座谈会；3、政风热线工作；4、开展中秋专项检查。 | 1、开展国庆期间专项监督检查；2、作风建设回头看工作；3、开展元旦期间专项监督检查。 | 驻厅监察室 | 办公室 机关党委 | 孙军 | 2014-12-02
46 | 统筹和组织协调国土资源改革创新试点工作,支持全省各地因地制宜开展改革创新试点。牵头组织开展调查研究。按时完成综合统计报告，做好国土资源统计监测和形势分析工作。 | 1、支持全省各地因地制宜开展改革创新试点；2、下发厅年度调研计划，督促各地制定年度调研计划。组织全系统2013年度优秀调研报告评比；3、完成2013年4季度统计分析报告和2014年1、2月份月报。 | 1、指导各地开展改革创新试点； 2、对专题调研督查检查，督促各单位落实调研计划；3、完成一季度统计分析报告和4、5月份月报。 | 1、了解各地改革创新试点情况；2、通报各部门各单位落实调研计划情况；3、完成上半年统计分析报告和7、8月份月报。 | 1、布置总结改革创新试点工作；2、收集汇总年度专题调研课题成果；3、完成2013年统计年报、2014年三季度统计分析报告和10、11月份月报。 | 调控处 | 各市局 厅各直属事业单位 厅各处室局 | 李如海 | 2014-12-03
47 | 开展国土资源重要科技课题研究，着力推进课题及科技成果的转化应用。推进省国土资源科技基础条件平台建设。强化国外风险勘查专项资金项目管理。 | 国土资源重要科技课题立项。制定下发2014年度国土资源科技项目指南。 | 征求各单位对《江苏省国土资源厅科研平台建设管理办法》的意见。根据国土资源部、财政部要求，配合做好国外风险勘查专项项目迎检工作。 | 正式出台《江苏省国土资源厅科研平台建设管理办法》。根据国土资源部要求，做好有关国外风险勘查专项项目验收工作。 | 国土资源重要科技课题验收、结题。 | 科技处 | 各市局 厅各直属事业单位 | 孙军 | 2014-12-01
48 | 加快推进地质找矿突破。积极推进基础性地质工作，组织实施好沿海综合地质调查。研究提出推进地勘事业单位改革的对策建议。 | 总结上年度西横山整体勘查、老矿山找矿工作成果。部署沿海地区综合地质调查年度项目任务。做好地勘事业单位改革调研准备事项。 | 推进省级地勘基金郯庐断裂带金刚石找矿项目，组织开展2014年度老矿山找矿项目。编制沿海地区综合地质调查阶段性成果报告并组织相关工作调研，推进徐州城市地质调查工作。收集资料，开展全省地勘事业单位改革调研。 | 组织开展找矿重点勘查区选区研讨，筹划省级第二个整体勘查区选区工作。推进部署下一步沿海地区综合地质调查工作。深入地勘单位，进行地勘事业单位改革调研。 | 组织开展2015年度老矿山找矿项目立项申报，对西横山整体勘查项目实施情况进行初步评估、总结。做好沿海地质调查年度成果总结工作。编制我省地勘事业单位改革调研报告，并提出相关对策建议。 | 地勘处 | 人事处 地调院 | 祖耀升 | 2014年12月
49 | 加快地质资料信息共享服务平台和网络服务体系建设，推进江苏省实物地质资料库建设。进一步提升全省储量动态监管水平。 | 1、取得江苏省实物地质资料库项目建议书批复；2、完成2013年全省矿山储量年报审查验收。 | 1、完善我省地质资料共享服务平台、汇交监管平台，进一步公开共享资料信息量；2、办理江苏省实物地质资料库项目预审相关手续。 | 1、完善我省地质资料共享服务平台、汇交监管平台，进一步公开共享资料信息量；2、办理江苏省实物地质资料库项目预审相关手续。 | 1、完善我省地质资料共享服务平台、汇交监管平台，进一步公开共享资料信息量；2、完成地质资料目录数据库等三库的更新维护任务；3、启动江苏省实物地质资料库建筑方案设计。 | 资源处 | 地质资料馆 | 祖耀升 | 2014年12月
50 | 完善矿业权设置方案制度，优化勘查开采布局，促进矿业结构调整升级。持续深化矿业权审批制度改革。完成《江苏省矿产资源开发史》编纂工作。 | 编制一类矿产矿业权设置方案，提交相关市、有关处室征询意见；减少矿业权审批事项，优化审批流程；完成《江苏省矿产资源开发史》的评审验收工作。 | 组织审查一类矿产矿业权设置方案，并严格按照方案要求部署矿业权。 |  |  | 矿管处 | 规划处 地勘处 资源处 | 刘聪 | 2014-06-01
51 | 加大国土资源工作宣传力度，努力形成有重大影响力的国土资源宣传品牌。进一步提升舆情监测应对水平，掌握正确引导舆情的主动权。 | 1、制定省厅2014年度新闻宣传工作计划；2、做好“在线访谈”、政务微博的宣传策划工作；3、召开新闻宣传工作座谈会，组织新闻报道业务培训班；4、及时宣传报道国土资源重要业务、先进典型，形成有影响力的宣传品牌；4、加大舆情监测、处置水平，掌握主动权。 | 1、及时宣传报道国土资源重要业务、先进典型，形成有影响力的宣传品牌；2、做好世界地球日和全国土地日的宣传与策划；3、加大舆情监测、处置水平，掌握主动权。 | 1、及时宣传报道国土资源重要业务、先进典型，形成有影响力的宣传品牌；2、加大舆情监测、处置水平，掌握主动权。 |  | 办公室 | 信息中心 | 李闽 | 2014-12-01
52 | 做好第二次土地调查的成果公布、宣传、解读和应用工作，并按照中央和部有关精神，向地方党委政府以及社会公众汇报好、宣传好。 | 向省委常委会和省政府常务会汇报我省第二次土地调查主要工作情况，与省统计局共同做好我省二调成果公布工作。 | 做好二调成果的宣传和舆论引导工作，指导各市开展二调成果的汇报公布、宣传解读、总结表彰、集成整理工作。 | 完善二次调查成果的共享机制，明确成果共享应用的程序、范围、方式，深化二调成果在国土资源领域的应用，尽大限度的为司法、金融、城建等其他部门提供资料。 | 开展2014年度变更调查，对二次调查成果进行年度更新维护工作。 | 地籍处 | 办公室 规划院 信息中心 | 魏红军 | 2014-12-01
53 | 全面实施“一张图”工程，建设省—市—县三级政务协同平台。正式运行省厅新版政务管理系统。完善省厅综合监管系统。 | 1、保障省厅新版政务管理系统、“一张图”核心数据库上线运行，深化完善；2.保障基于省—市—县三级政务协同平台的全省三级公文传输、建设用地远程报批等协同系统上线运行，深化完善；3、根据省厅需求，及时做好暂缺数据的整合入库工作，深化、拓展“一张图”数据集成整合。 | 1、完成2012年土地变更调查数据整合入库；2、完成土地利用规划数据库更新检查和整合入库，研究建立动态更新机制和方法，实现数据库定时更新转为实时动态更新。并配合综合监管需求，整合相应的数据；3、出台《江苏省国土资源数据管理暂行办法》；4、根据省厅新一轮审批流程规范精简的要求，政务系统中19项审批流程精简调整到位；5、综合监管系统初步应用的基础上，组织厅各处室局共同研究综合监管的业务设计、制度设计、指标设计和数据体系，逐步完善监管系统的建设与应用；6、制定并印发全省国土资源公文、建设用地等数据交换标准与技术规范，组织全省系统集成技术培训，确保三级协同系统对市县的开放性，满足市县系统对接的需要，保证三级协同平台应用步入正常轨道。 | 按计划开展综合监管系统深化建设与应用调研，学习部、兄弟省市的先进经验，结合省厅自身需求与研究设计，持续完善监管系统的建设与应用。 | 1、根据全省国土资源综合监管的需要，开发市县监管数据采集系统，加强全省监管信息的采集与监测工作；2、将省厅原电子政务系统中遗留的其他业务系统，逐步迁移到新政务平台上升级改造。 | 办公室 | 各市、县（市、区）局 厅各直属事业单位 厅各处室局 | 李闽 | 2014-12-02
54 | 认真抓好“四风”问题整改落实的跟踪问效，建立“三解三促”活动等长效机制。着力培育有鲜明特色的江苏国土资源文化，增强系统凝聚力。 | 1、了解掌握班子整改方案和个人整改措施的落实进度；2、学习领会省委工委党建工作会议精神和关于开展“三解三促”活动相关要求；3、成立书画、摄影、球类兴趣小组。 | 1、了解处室局和直属单位班子整改方案、个人整改措施落实进度，督促整改；2、完善厅“三解三促”活动具体办法，协调开展“三解三促”活动；3、指导系统文明创建活动。 | 1、对第一批教育实践活动建章立制、建立长效机制的情况进行“回头看”，进一步健全完善相关规章制度；2、组织厅机关直属单位第三届篮球比赛。 | 1、对本年度“四风”问题的整改情况进行总结；2、汇总梳理“三解三促”活动成果；3、了解掌握系统文明创建工作开展情况。 | 机关党委 | 办公室 人事处 监察室 财务处 | 吴震强 | 2014-12-01
55 | 进一步加强建章立制，结合实际修订完善现有管理制度。狠抓各项制度规定的执行落实。进一步严格工作督查督办制度。 | 牵头会同厅机关各部门结合实际制定、修订、完善各项管理制度。抓好各项制度规定的执行落实。协助成立督查室，出台关于政务工作督查督办的意见，对列入督查督办的工作严格督办到位。 | 牵头会同厅机关各部门结合实际制定、修订、完善各项管理制度。抓好各项制度规定的执行落实。配合督查室对列入督查督办的工作严格督办到位。 |  |  | 办公室 | 厅各处室局 | 李闽 | 2014-12-02
56 | 根据省委统一安排，巩固深化省厅机关和厅直属单位教育实践活动成果，科学指导基层市、县局开展好第二批教育实践活动。 | 1、建立完善本系统参加第二批教育实践活动指导督导机构，明确指导督导任务、办法和措施；2、协调相关市县国土资源局启动教育活动。 | 了解掌握市县国土资源局在教育实践活动中听取意见、查找问题等工作环节的相关情况。 | 1、协调参加市县国土资源局党委（党组）班子专题民主生活会，指导督导认真开展好批评和自我批评；2、指导市县国土资源局教育实践活动总结。 | 对本系统参加第二批教育实践活动单位领导班子和领导干部个人的问题整改情况和制度建设情况进行跟踪问效，督促落实。 | 机关党委 | 人事处 办公室 监察室 | 吴震强 | 2014-10-01